## 設計書鏡（参考資料）
参 考 資 料
令和8年度
公共 マンホール蓋替工事(3工区) 参考資料
高山市 名田町2丁目 地内他
本参考資料は、標準的な施工方法を参考明示したものであり、工事請負契約上の拘束 力を生じさせるものではない。 従って、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事 目的物を完成させる手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責 任において定めるものとする。 なお、本参考資料の内容に関する事項は、質問することが出来ない。 また、本参考資料の有効期限は、本工事の入札書の提出期限までとする。

## 設計書鏡
工事番号 | 08水下第109号 | 事 業 名 | 公共 マンホール蓋替工事(3工区)
路河川名 |  | 工 事 名 | 公共 マンホール蓋替工事(3工区) 参考資料
年 度 | 令和8年度 | 施工箇所 | 高山市 名田町2丁目 地内他
事 業 概 要 |  |  |  | 設 計 年 月 日
・土工 N＝1式
| ・マンホール蓋替工(1号マンホール) N＝22箇所 |  |  | 施 工 方 法 | 請負
・交通誘導員 N=1式
施 工 期 間
起 工 年 月 日
竣 工 年 月 日
|  |  |  | 歩 掛 適 用 年 月 | 2026-04-01
|  |  |  | 単 価 適 用 年 月 | 2026-04-01
起工理由

## 内訳表
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
01:本工事費 | [5 empty] | 工種区分：下水道工事（２）
マンホール蓋替工
|  | 1 | 式
土工
|  | 1 | 式
昼間 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
舗装版破砕、機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)、DID区間有り、6.0km以下、全ての費用
|  | 0.200 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB227010-0001)
処分費（高山市松之木町）
管：T
(株)カンチ アスファルト処理場 塊 50x50x50cm以下
|  | 0.500 | ｔ |  |  | ZC29920004
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし、機械積込、DID区間有り、5.7km以下、全ての費用
|  | 0.700 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB227010-0002)
処分費（高山市松之木町）
管：T
(株)カンチ コンクリート処理場 二次製品
|  | 2 | ｔ |  |  | ZC29920003
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
蓋替え工
|  | 1 | 式
マンホール蓋替工(昼間) | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
マンホール蓋替工事 昼間(高山市型人孔蓋、円形工法、φ600、T-14)
T-14
|  | 19 | 箇所 |  |  | 単価表(SJ0009)
マンホール蓋替工事 昼間(高山市型人孔蓋、円形工法、φ600、T-25)
T-25
|  | 3 | 箇所 |  |  | 単価表(SJ0010)
人孔蓋 断熱中蓋 φ600用
φ600用
|  | 22 | 個 |  |  | TJ1270
調整リング φ600 H＝50
φ600 H＝50
|  | 3 | 個 |  |  | TJ1290
調整リング φ600 H＝100
φ600 H＝100
|  | 3 | 個 |  |  | TJ1300
蓋替付帯工 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
現場発生品及び支給品運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､吊能力2.9t、DID区間有り、5.0km以下
|  | 2 | ｔ |  |  | 施工P単価表(CB010410-0004)
構造物とりこわし工［標単］
無筋構造物、人力施工、無・昼間
|  | 0.700 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DC073005-0001)
仮設工
|  | 1 | 式
交通誘導員(昼間) | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
交通誘導警備員Ｂ
|  | 17 | 人 |  |  | RW1045
直接工事費計
|  | 1 | 式
間接工事費
共通仮設費
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
共通仮設費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：一般交通影響有り(2)-2、週単位
|  | 1 | 式
共通仮設費計
|  | 1 | 式
純工事費
|  | 1 | 式
現場管理費
|  | 1 | 式
現場管理費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：一般交通影響有り(2)-2、週単位
|  | 1 | 式
工事原価
|  | 1 | 式
一般管理費等
|  | 1 | 式
スクラップ評価額
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計
|  | 1 | 式
総合計

## 単価表（施工単価）
構造物とりこわし工［標単］ | [5 empty] | 施工歩掛表(DC073005-0001)
無筋構造物、人力施工、無・昼間 |  |  |  | 週単位 |  | 1 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
構造物とりこわし工[無筋構造物][完全週休2日]
人力施工､時間的制約 無､機･労 昼間 | 1 | m3
Q00F06010200
合 計 | 1 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 |  | 条 件 値
J01 規格・仕様 |  |  | 01 |  | 無筋構造物
J02 作業区分 |  |  | 2 |  | 人力施工
J03 時間的制約・作業時間帯 |  |  | 01 |  | 無・昼間

## 単価表（未登録代価）
マンホール蓋替工事 昼間(高山市型人孔蓋、円形工法、φ600、T-14) |  |  |  |  | 単価表(SJ0009)
T-14 |  |  |  | 週単位 | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
高山市鋳鉄製人孔蓋【T-14】除雪対応型φ600 H＝110
除雪対応型φ600 H＝110 | 1 | 組
TJ1020
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
30mm以上200mm未満 | 3 | 孔
施工P単価表(CB224410-0003)
人孔調整金具 コマ式
(3個1組) | 1 | 組
TJ1280
下水道鉄蓋円形工法(昼間)
| 1 | 箇所
単価表(SJ1980)
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
下水道鉄蓋円形工法(昼間) |  |  |  |  | 単価表(SJ1980)
|  |  |  | 週単位 | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
軽油
| 14.04 | ﾘｯﾄﾙ
TMU2000
ガソリン
| 3.49 | ﾘｯﾄﾙ
TMU2001
土木一般世話役
| 0.17 | 人
RW1025
運転手（特殊）
| 0.24 | 人
RW1014
特殊作業員
| 0.27 | 人
RW1001
普通作業員
| 0.62 | 人
RW1002
機械損料①
| 0.07 | 日
TMU2006
機械損料②
| 0.17 | 日
TMU2007
下水道鉄蓋円形工法(昼間) |  |  |  |  | 単価表(SJ1980)
|  |  |  | 週単位 | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
機械損料③
| 0.1 | 日
TMU2008
カッターブレイド損耗費
| 5 | cm
TMU2009
器工具損料・諸経費①
| 1 | 式
TMU2010
器工具損料・諸経費②
| 1 | 式
TMU2011
器工具損料・諸経費③
| 1 | 式
TMU2012
アンカーボルト設置工
| 1 | 箇所
TMU2013
汚泥処理費
| 7.7 | ﾘｯﾄﾙ
TMU2014
無収縮モルタル
| 116 | kg
TMU2015
下水道鉄蓋円形工法(昼間) |  |  |  |  | 単価表(SJ1980)
|  |  |  | 週単位 | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
緊結ボルト
| 1 | 組
TMU2016
補強鉄筋
| 1 | 組
TUZ1907
表層工
| 59 | kg
TMU2017
乳剤塗布
| 0.35 | kg
TMU2018
加熱注入式目地材
| 0.5 | kg
TMU2019
セラミックスタンド
| 0.6 | kg
TMU2020
成形目地材
| 3.14 | ﾘｯﾄﾙ
TMU2021
合 計 | 1 | 箇所
下水道鉄蓋円形工法(昼間) |  |  |  |  | 単価表(SJ1980)
|  |  |  | 週単位 | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
マンホール蓋替工事 昼間(高山市型人孔蓋、円形工法、φ600、T-25) |  |  |  |  | 単価表(SJ0010)
T-25 |  |  |  | 週単位 | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
高山市鋳鉄製人孔蓋【T-25】除雪対応型φ600 H＝110
除雪対応型φ600 H＝110 | 1 | 組
TJ1010
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
30mm以上200mm未満 | 3 | 孔
施工P単価表(CB224410-0003)
人孔調整金具 コマ式
(3個1組) | 1 | 組
TJ1280
下水道鉄蓋円形工法(昼間)
| 1 | 箇所
単価表(SJ1980)
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り

## 単価表（間接費）
スクラップ評価額 |  |  |  |  | 単価表(F999900001-01)
[5 empty] | 1 | 式
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
スクラップ費
鉄 ヘビー H1 | 1.76 | ｔ
TJ9999
合 計 | 1 | 式

## 単価表（施工パッケージ）
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB227010-0001)
舗装版破砕、機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)、DID区間有り、6.0km以下、全ての費用 |  |  |  | 週単位 | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R06.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
ダンプトラック機械損料 オンロード ディーゼル 10t級
44.05
運転手（一般）
39.87
軽油 小型ローリー
16.08
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 殻発生作業 |  | 3 | 舗装版破砕
J02 積込工法区分 |  | 3 | 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)
J03 DID区間の有無 |  | 2 | DID区間有り
J11 運搬距離 DID有 |  | 4 | 6.0km以下
J16 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB227010-0002)
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし、機械積込、DID区間有り、5.7km以下、全ての費用 |  |  |  | 週単位 | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R06.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
ダンプトラック機械損料 オンロード ディーゼル 10t級
40.77
運転手（一般）
44.82
軽油 小型ローリー
14.41
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 殻発生作業 |  | 1 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
J02 積込工法区分 |  | 1 | 機械積込
J03 DID区間の有無 |  | 2 | DID区間有り
J05 運搬距離 DID有 |  | 3 | 5.7km以下
J16 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB224410-0003)
30mm以上200mm未満 |  |  |  | 週単位 | 1.000 | 孔 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R06.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
発動発電機賃料長期割引 騒対無/排対無/ｶﾞｿﾘﾝ駆動 2KVA (3.7ps)2.7kw
1.03
ハンマドリル 機械損料 38～40mm
0.72
その他機械損料 機械構成比端数調整分
特殊作業員
45.54
普通作業員
18.55
土木一般世話役
13.59
その他労務費 労務構成比端数調整分
ガソリン レギュラー80オクタン以上
1.89
その他材料費 材料構成比端数調整分
1 孔当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 削孔深さ |  | 1 | 30mm以上200mm未満
現場発生品及び支給品運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB010410-0004)
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､吊能力2.9t、DID区間有り、5.0km以下 |  |  |  | 週単位 | 1.000 | ｔ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R06.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
トラック機械損料 クレーン装置付 2.0ｔ積2.9ｔ吊
13.79
運転手（特殊）
42.15
特殊作業員
41.25
軽油 小型ローリー
2.81
1 ｔ当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 ﾄﾗｯｸ機種 |  | 1 | ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､吊能力2.9t
J02 DID区間の有無 |  | 2 | DID区間有り
J04 片道運搬距離(km) DID有 |  | 3 | 5.0km以下