## 仕様書鏡
|  |  |  | 部長 |  | 課長 | 係長 |  | 精査 | 設計者
工事番号 | 08建設第 16 号 | 事 業 名
路河川名 | （都）松之木千島線 | 工 事 名 | 都市計画道路松之木千島線（千島工区）道路改良工事（その２） 仕様書
年 度 | 令和０８年度 | 施工箇所 | 高山市 千島町地内
事 業 概 要 |  |  |  |  | 設 計 年 月 日
施工延長 L=168.0m
| 土工 N=1式 |  |  |  | 施 工 方 法 |  |  | 請負
プレキャストL型擁壁工 L=2m
[5 empty] | 工 期 日 数 |  |  | ２００日
排水工 側溝工L=30m 集水桝工 N=2箇所
| 縁石工 L=27m |  |  |  | 起 工 年 月 日 |  |  | 令和８年 ６月 ９日
防護柵工 L=45m
[5 empty] | 竣 工 年 月 日 |  |  | 令和８年１２月２５日
大型標識工 N=1基 照明工N=2基
| 信号機移設改修工 N=1式 |  |  |  | 歩 掛 適 用 年 月
舗装工 車道舗装 A=808m2 歩道舗装 A=88m2 薄層カラー舗装 A=23m2 区画線工 L=743m
単 価 適 用 年 月
構造物撤去工 N=1式 仮設工 N=1式 付帯工 N=1式

## 内訳表
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
01:本工事費 | [5 empty] | 工種区分：道路改良工事
道路改良
|  | 1 | 式
道路土工
|  | 1 | 式
掘削工 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
機械掘削
|  | 500 | m3 |  |  | 単価表(SJ0010)
路床盛土工 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
路床盛土
|  | 270 | m3 |  |  | 単価表(SJ0020)
路体盛土工 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
路体盛土
|  | 3 | m3 |  |  | 単価表(SJ0025)
作業土工 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
機械床掘
|  | 10 | m3 |  |  | 単価表(SJ0030)
機械埋戻（山土砂）
|  | 10 | m3 |  |  | 単価表(SJ0040)
残土処理工 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
残土運搬処分工
|  | 530 | m3 |  |  | 単価表(SJ0070)
擁壁工
|  | 1 | 式
プレキャスト擁壁工 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
プレキャストL型擁壁A
|  | 2 | ｍ |  |  | 単価表(SJ0080)
排水構造物工
|  | 1 | 式
側溝工 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
自由勾配側溝
B500-H600
|  | 6 | ｍ |  |  | 単価表(SJ0100)
台付管
Φ450
|  | 16 | ｍ |  |  | 単価表(SJ0110)
ボックスカルバート
B800-H400
|  | 2 | ｍ |  |  | 単価表(SJ0120)
PU3側溝
B300-H300
|  | 6 | ｍ |  |  | 単価表(SJ0130)
側溝蓋設置工
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0190)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
集水桝工 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
集水桝
G2-B800-L800-H900
|  | 2 | 箇所 |  |  | 単価表(SJ0200)
縁石工
|  | 1 | 式
縁石工 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
PL2-B500-H200-T150
|  | 20 | ｍ |  |  | 単価表(SJ0330)
植樹帯ブロック撤去再設置
|  | 7 | ｍ |  |  | 単価表(SJ0320)
防護柵工
|  | 1 | 式
防護柵工 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ガードパイプ
Gp-Cp-2E 直線部
|  | 25 | ｍ |  |  | 単価表(SJ0400)
ガードパイプ
Gp-Cp-2E 曲線部
|  | 8 | ｍ |  |  | 単価表(SJ0405)
ガードパイプ
Gp-Cp-2B 曲線部
|  | 9 | ｍ |  |  | 単価表(SJ0420)
視線誘導標
|  | 8 | 本 |  |  | 単価表(SJ0410)
転落防止柵
|  | 3 | ｍ |  |  | 単価表(SJ0430)
標識工
|  | 1 | 式
大型標識工 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
大型標識工
|  | 1 | 基 |  |  | 単価表(SJ0900)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
道路照明工
|  | 1 | 式
照明工 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
交差点照明
|  | 2 | 基 |  |  | 単価表(SJ1000)
舗装工
|  | 1 | 式
車道舗装工 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
車道舗装
表層 再生密粒度As20F
|  | 775 | m2 |  |  | 単価表(SJ0500)
車道舗装
上層路盤 再生瀝青安定処理40
|  | 781 | m2 |  |  | 単価表(SJ0510)
車道舗装
下層路盤 RC-40
|  | 657 | m2 |  |  | 単価表(SJ0520)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
路肩舗装
表層 再生密粒度As20F
|  | 33 | m2 |  |  | 単価表(SJ0530)
路肩舗装
路盤 RC-40
|  | 12 | m2 |  |  | 単価表(SJ0540)
路肩舗装
不陸整正（一般部）
|  | 19 | m2 |  |  | 単価表(SJ0545)
歩道舗装工 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
歩道舗装
表層（一般部） 再生細粒度As13
|  | 88 | m2 |  |  | 単価表(SJ0550)
歩道舗装
路盤（一般部） RC-40
|  | 69 | m2 |  |  | 単価表(SJ0570)
歩道舗装
不陸整正（一般部）
|  | 18 | m2 |  |  | 単価表(SJ0585)
薄層カラー舗装工 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
薄層カラー舗装
夜間工事
|  | 23 | m2 |  |  | 単価表(SJ0590)
区画線工 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
区画線工
昼間工事
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0600)
区画線工
夜間工事
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0601)
仮設工
|  | 1 | 式
仮設工 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
交通誘導員
昼間工事
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0610)
交通誘導員
夜間工事
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0611)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
仮設工
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0630)
付帯工
|  | 1 | 式
付帯工 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
付帯工
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0700)
構造物撤去工
|  | 1 | 式
構造物取壊し工 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
コンクリート取壊し
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0800)
アスファルト取壊し
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0810)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ガードパイプ撤去
|  | 16 | ｍ |  |  | 単価表(SJ0820)
大型標識撤去
F-1型
|  | 1 | 基 |  |  | 単価表(SJ0840)
信号移設工
|  | 1 | 式
信号移設工 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
信号移設工
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ1100)
直接工事費計
|  | 1 | 式
間接工事費
共通仮設費
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
技術管理費 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
共通仮設費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：市街地(DID補正)(1)-3、週単位
|  | 1 | 式
共通仮設費計
|  | 1 | 式
純工事費
|  | 1 | 式
現場管理費
|  | 1 | 式
現場管理費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：市街地(DID補正)(1)-3、週単位
|  | 1 | 式
工事原価
|  | 1 | 式
一般管理費等
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
スクラップ評価額
|  | 1 | 式
合計
|  | 1 | 式
総合計

## 単価表（施工単価）
自由勾配側溝［標単］ | [5 empty] | 施工歩掛表(DC073715-0001)
その他の排水溝、無・昼間、基礎材なしまたは省略、基礎ＣＯ１８－８－４０ＢＢ、0.7、底部１８－８－２５ＢＢＷＣ６０、0.6、L=2000mm 1000kg/個以下 |  |  |  | 週単位 |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
排水構造物工[自由勾配側溝][完全週休2日]
時間的制約 無､L=2000mm 1000kg/個以下､機･労 昼間 | 10 | ｍ
Q00F03021100
基礎コンクリート
18- 8-40BB、高炉セメント、大型車使用 | 0.74 | m3
施工歩掛表(DC400110-0002)
底部コンクリート
18- 8-25BB W/C=60%以下、高炉セメント、大型車使用 | 0.64 | m3
施工歩掛表(DC400110-0003)
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
生コンクリート | [5 empty] | 施工歩掛表(DC400110-0002)
18- 8-40BB、高炉セメント、大型車使用 |  |  |  | 週単位 |  | 1 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
生コンクリート（高炉）
18- 8-40BB | 1 | m3
ZC1373408B
合 計 | 1 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
生コンクリート | [5 empty] | 施工歩掛表(DC400110-0003)
18- 8-25BB W/C=60%以下、高炉セメント、大型車使用 |  |  |  | 週単位 |  | 1 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
生コンクリート（高炉）
18- 8-25BB W/C=60%以下 | 1 | m3
ZC13732508
合 計 | 1 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
Ｕ型側溝Ｌ＝２０００㎜［標単］ | [5 empty] | 施工歩掛表(DC073710-0004)
鉄筋コンクリート側溝３種、Ｗ３００×ｈ３００×２０００㎜、施工箇所補正無、無・昼間、基礎材なしまたは省略、設置 |  |  |  | 週単位 |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
排水構造物工[U型側溝][完全週休2日]
時間的制約 無､L=2000mm 1000kg/個以下､機･労 昼間 | 10 | ｍ
Q00F03011100
鉄筋コンクリート側溝 PU3型（3種） 車道用
３００Ａ 300×300×2000mm | 5 | 本
ZC1473300A
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
蓋版（ＣＯ製）［標単］ | [5 empty] | 施工歩掛表(DC073720-0005)
可変勾配側溝（歩道用）、呼び名５００ 、設置、無・昼間、施工箇所補正無 |  |  |  | 週単位 |  | 10 | 枚 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
排水構造物工[蓋版][完全週休2日]
時間的制約 無､ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚､機･労 昼間 | 10 | 枚
Q00F03030200
道路用可変勾配側溝ＣＯ蓋 歩道用
５００ | 10 | 枚
ZC14850500
合 計 | 10 | 枚
単位当り | 1 | 枚 | 当り
蓋版（鋼製）［標単］ | [5 empty] | 施工歩掛表(DC073725-0006)
その他の側溝蓋、旧標準設計、設置、鋼製 40kg／枚以下、無・昼間、施工箇所補正無 |  |  |  | 週単位 |  | 10 | 枚 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
排水構造物工[蓋版][完全週休2日]
時間的制約 無､ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚､労 昼間 | 10 | 枚
Q00F03030100
合 計 | 10 | 枚
単位当り | 1 | 枚 | 当り
蓋版（ＣＯ製）［標単］ | [5 empty] | 施工歩掛表(DC073720-0007)
車道用３種，ＪＩＳＡ５３７２、４１２×５００×９５ 、設置、無・昼間、施工箇所補正無 |  |  |  | 週単位 |  | 10 | 枚 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
排水構造物工[蓋版][完全週休2日]
時間的制約 無､ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚､機･労 昼間 | 10 | 枚
Q00F03030200
鉄筋コンクリート側溝蓋（落ちふた式）３種 車道
３００ 412× 95×500mm | 10 | 枚
ZC14830300
合 計 | 10 | 枚
単位当り | 1 | 枚 | 当り
蓋版（鋼製）［標単］ | [5 empty] | 施工歩掛表(DC073725-0008)
その他の側溝蓋、旧標準設計、設置、鋼製 40を超え170kg／枚以下、無・昼間、施工箇所補正無 |  |  |  | 週単位 |  | 10 | 枚 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
排水構造物工[蓋版][完全週休2日]
時間的制約 無､ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚､機･労 昼間 | 10 | 枚
Q00F03030200
合 計 | 10 | 枚
単位当り | 1 | 枚 | 当り
植樹管理移植工[掘取工]中低木(市場単価) | [5 empty] | 施工歩掛表(DC062720-0009)
中木 樹高 60cm以上100cm未満、供用区間（環境緑地帯）、10本以上、通常（6時～20時）、作業時間制限なし、幹巻きをしない |  |  |  | 週単位 |  | 1 | 本 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
移植工（掘取工） （市場単価）[完全週休2日]
中木 樹高 60cm以上100cm未満 | 1 | 本
Q00F67180500
合 計 | 1 | 本
単位当り | 1 | 本 | 当り
ガードパイプ設置工（市場単価） | [5 empty] | 施工歩掛表(WB810600-0010)
土中建込、塗装品、Gp-Cp-2E、ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ、20m 以上 50m 未満、通常（6時～20時）、時間制限なし、直線部 |  |  |  | 週単位 |  | 1 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
ガードパイプ設置工（市場単価）[完全週休2日]
土中建込 塗装品Gp-Cp-2E | 1 | ｍ
Q00F56010300
防護柵材料加算額
各種 | 1 | ｍ
ZNX91785
合 計 | 1 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
ガードパイプ設置工（市場単価） | [5 empty] | 施工歩掛表(WB810600-0011)
土中建込、塗装品、Gp-Cp-2E、ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ、20m 以上 50m 未満、通常（6時～20時）、時間制限なし、曲線部 |  |  |  | 週単位 |  | 1 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
ガードパイプ設置工（市場単価）[完全週休2日]
土中建込 塗装品Gp-Cp-2E | 1 | ｍ
Q00F56010300
防護柵材料加算額
各種 | 1 | ｍ
ZNX91785
合 計 | 1 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
ガードパイプ設置工（市場単価） | [5 empty] | 施工歩掛表(WB810600-0012)
コンクリート建込、塗装品、Gp-Cp-2B、ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ、20m 以上100m 未満、通常（6時～20時）、時間制限なし、曲線部 |  |  |  | 週単位 |  | 1 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
ガードパイプ設置工（市場単価）[完全週休2日]
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 塗装品Gp-Cp-2B | 1 | ｍ
Q00F56010800
防護柵材料加算額
各種 | 1 | ｍ
ZNX91785
合 計 | 1 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
鉄筋工（市場単価） | [5 empty] | 施工歩掛表(WB810010-0013)
一般構造物 |  |  |  | 週単位 |  | 1 | ｔ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
鉄筋加工・組立（市場単価）[完全週休2日]
一般構造物 | 1 | ｔ
Q00F50010200
合 計 | 1 | ｔ
単位当り | 1 | ｔ | 当り
鉄筋工（材料費） | [5 empty] | 施工歩掛表(DC062105-0014)
SD-345、材料割増率 0 %、0 t、0.03 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t |  |  |  | 週単位 |  | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
異形棒鋼
ＳＤ－３４５ Ｄ１３mm | 0.03 | ｔ
ZC17040013
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
視線誘導標設置工(防護柵取付型)(市場単価) | [5 empty] | 施工歩掛表(DC063310-0015)
両面反射、反射体 径φ100以下（バンド式）、10本未満、通常（6～20時）、時間制限なし、防塵型（プロペラ型）にしない、さや管にしない |  |  |  | 週単位 |  | 1 | 本 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
視線誘導標（市場単価） 防護柵取付[完全週休2日]
φ100以下 バンド式 両面 | 1 | 本
Q00F61180800
合 計 | 1 | 本
単位当り | 1 | 本 | 当り
横断・転落防止柵設置工（市場単価） | [5 empty] | 施工歩掛表(WB810760-0016)
コンクリート建込、門型、100ｍ未満、通常（6時～20時）、時間制限なし、計上しない |  |  |  | 週単位 |  | 1 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
横断・転落防止柵設置工（市場単価）[完全週休2日]
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型 間隔3ｍ | 1 | ｍ
Q00F57010400
合 計 | 1 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
標識基礎設置工[片持式･門型式](市場単価) | [5 empty] | 施工歩掛表(WB812170-0017)
門型式以外標識柱の基礎、6.0m3以上、9.1、障害物のない場合、通常（6時～20時）、時間制限なし |  |  |  | 週単位 |  | 1 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
標識基礎設置（市場単価）[完全週休2日]
基礎コンクリート容量6.0m3以上 | 1 | m3
Q00F60070300
道路標識設置工加算額（市場単価）[完全週休2日]
アンカーボルトの材料価格 | 9.1 | kg
Q00F60150500
合 計 | 1 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
道路標識柱設置工[片持式](市場単価) | [5 empty] | 施工歩掛表(WB812120-0018)
1基、400kg以上、通常（6時～20時）、時間制限なし |  |  |  | 週単位 |  | 1 | 基 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
標識柱〔片持式〕設置手間（市場単価）[完全週休2日]
総質量 400kg以上 | 1 | 基
Q00F60020100
合 計 | 1 | 基
単位当り | 1 | 基 | 当り
標識板設置工[案内標識(路線番号除く)](市場単価) | [5 empty] | 施工歩掛表(WB812140-0019)
新設、2.0m2以上、カプセルプリズム・カプセルレンズ、10m2以上、裏面塗装なし、時間制限なし、通常（6時～20時） |  |  |  | 週単位 |  | 1 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
標識板設置〔案内標識〕（市場単価）[完全週休2日]
ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 2.0m2以上 | 1 | m2
Q00F60040500
合 計 | 1 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
標識板設置工[案内標識(路線番号除く)](市場単価) | [5 empty] | 施工歩掛表(WB812140-0020)
新設、2.0m2未満、カプセルプリズム・カプセルレンズ、10m2以上、裏面塗装なし、時間制限なし、通常（6時～20時） |  |  |  | 週単位 |  | 1 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
標識板設置〔案内標識〕（市場単価）[完全週休2日]
ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 2.0m2未満 | 1 | m2
Q00F60040600
合 計 | 1 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
貨物自動車運賃 | [5 empty] | 施工歩掛表(DC000100-0021)
片道 85.2 km、運搬車種= 1.19 t車 |  |  |  | 週単位 |  | 1 | 台 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
運搬費
80km～90km | 1 | 台
ZY0Z2480
合 計 | 1 | 台
単位当り | 1 | 台 | 当り
アースオーガ中掘機運転費 | [5 empty] | 施工歩掛表(KC016650-0022)
|  |  |  | 週単位 |  | 1 | 時間 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
運転手（特殊）
人
RW1014
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
アースオーガ中掘機機械損料
時間
施工歩掛表(KC919592-0023)
合 計 | 1 | 時間
単位当り | 1 | 時間 | 当り
アースオーガ中掘機機械損料 | [5 empty] | 施工歩掛表(KC919592-0023)
|  |  |  | 週単位 |  | 1 | 時間 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
アースオーガ中掘機機械損料[13欄]
時間
MC003070
合 計 | 1 | 時間
単位当り | 1 | 時間 | 当り
高所作業車運転費 | [5 empty] | 施工歩掛表(KC013150-0024)
|  |  |  | 週単位 |  | 1 | 時間 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
運転手（特殊）
人
RW1014
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
高所作業車機械損料
時間
施工歩掛表(KC919562-0025)
合 計 | 1 | 時間
単位当り | 1 | 時間 | 当り
高所作業車機械損料 | [5 empty] | 施工歩掛表(KC919562-0025)
|  |  |  | 週単位 |  | 1 | 時間 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
高所作業車機械損料[13欄]
時間
MC105710
合 計 | 1 | 時間
単位当り | 1 | 時間 | 当り
樹脂系すべり止め舗装工（市場単価） | [5 empty] | 施工歩掛表(WB812020-0026)
車道 ＲＰＮ－303、100㎡未満、トップコート有、0.5ｍ以下、既設アスファルト舗装面の施工有、コンクリート舗装面の施工無、夜間（20時～6時）、時間制限なし |  |  |  | 週単位 |  | 1 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
樹脂系すべり止め舗装工（市場単価）[完全週休2日]
車道 RPN-303 | 1 | m2
Q00F72021200
合 計 | 1 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
区画線設置（ペイント式）［標単］ | [5 empty] | 施工歩掛表(DC072210-0027)
実線 幅 15cm、白、ﾍﾟｲﾝﾄ式(溶剤型) 加熱、無・昼間、供用区間 |  |  |  | 週単位 |  | 1000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
区画線設置工[ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)][完全週休2日]
実線 15cm､時間的制約 無､機･労 昼間 | 1000 | ｍ
Q00F01020100
路面標示用塗料 ２種Ｂ
白 JIS K 5665 2種B 加熱型 | 70 | L
ZC41020010
ガラスビーズ
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm | 59 | kg
ZC41320010
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1000 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
区画線設置（ペイント式）［標単］ | [5 empty] | 施工歩掛表(DC072210-0028)
破線 幅 15cm、白、ﾍﾟｲﾝﾄ式(溶剤型) 加熱、無・昼間、供用区間 |  |  |  | 週単位 |  | 1000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
区画線設置工[ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)][完全週休2日]
破線 15cm､時間的制約 無､機･労 昼間 | 1000 | ｍ
Q00F01021100
路面標示用塗料 ２種Ｂ
白 JIS K 5665 2種B 加熱型 | 70 | L
ZC41020010
ガラスビーズ
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm | 59 | kg
ZC41320010
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1000 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
区画線設置（ペイント式）［標単］ | [5 empty] | 施工歩掛表(DC072210-0029)
実線 幅 15cm、黄、ﾍﾟｲﾝﾄ式(溶剤型) 加熱、無・昼間、供用区間 |  |  |  | 週単位 |  | 1000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
区画線設置工[ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)][完全週休2日]
実線 15cm､時間的制約 無､機･労 昼間 | 1000 | ｍ
Q00F01020100
路面標示用塗料 ２種Ｂ
黄 JIS K 5665 2種B 加熱型 鉛・クロムフリー | 70 | L
ZC41020030
ガラスビーズ
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm | 59 | kg
ZC41320010
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1000 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
区画線設置（溶融式）［標単］ | [5 empty] | 施工歩掛表(DC072205-0030)
実線 幅 45cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 |  |  |  | 週単位 |  | 1000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
区画線設置工[溶融式(手動)][完全週休2日]
実線 45cm､時間的制約 無､機･労 昼間 | 1000 | ｍ
Q00F01010400
路面標示用塗料 ３種１号
白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% | 1700 | kg
ZC41030010
プライマー
区画線用 | 75 | kg
ZC41310010
ガラスビーズ
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm | 75 | kg
ZC41320010
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1000 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
区画線設置（溶融式）［標単］ | [5 empty] | 施工歩掛表(DC072205-0031)
矢印・記号・文字 幅 15cm（換算）、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 |  |  |  | 週単位 |  | 1000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
区画線設置工[溶融式(手動)][完全週休2日]
矢印･記号･文字 15cm､時間的制約 無､機･労 昼間 | 1000 | ｍ
Q00F01013100
路面標示用塗料 ３種１号
白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% | 570 | kg
ZC41030010
プライマー
区画線用 | 25 | kg
ZC41310010
ガラスビーズ
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm | 25 | kg
ZC41320010
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1000 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
区画線設置（ペイント式）［標単］ | [5 empty] | 施工歩掛表(DC072210-0032)
実線 幅 15cm、白、ﾍﾟｲﾝﾄ式(溶剤型) 加熱、無・夜間、供用区間 |  |  |  | 週単位 |  | 1000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
区画線設置工[ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)][完全週休2日]
実線 15cm､時間的制約 無､機･労 夜間 | 1000 | ｍ
Q00F01020105
路面標示用塗料 ２種Ｂ
白 JIS K 5665 2種B 加熱型 | 70 | L
ZC41020010
ガラスビーズ
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm | 59 | kg
ZC41320010
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1000 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
区画線設置（ペイント式）［標単］ | [5 empty] | 施工歩掛表(DC072210-0033)
破線 幅 15cm、白、ﾍﾟｲﾝﾄ式(溶剤型) 加熱、無・夜間、供用区間 |  |  |  | 週単位 |  | 1000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
区画線設置工[ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)][完全週休2日]
破線 15cm､時間的制約 無､機･労 夜間 | 1000 | ｍ
Q00F01021105
路面標示用塗料 ２種Ｂ
白 JIS K 5665 2種B 加熱型 | 70 | L
ZC41020010
ガラスビーズ
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm | 59 | kg
ZC41320010
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1000 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
区画線設置（ペイント式）［標単］ | [5 empty] | 施工歩掛表(DC072210-0034)
実線 幅 15cm、黄、ﾍﾟｲﾝﾄ式(溶剤型) 加熱、無・夜間、供用区間 |  |  |  | 週単位 |  | 1000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
区画線設置工[ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)][完全週休2日]
実線 15cm､時間的制約 無､機･労 夜間 | 1000 | ｍ
Q00F01020105
路面標示用塗料 ２種Ｂ
黄 JIS K 5665 2種B 加熱型 鉛・クロムフリー | 70 | L
ZC41020030
ガラスビーズ
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm | 59 | kg
ZC41320010
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1000 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
区画線設置（溶融式）［標単］ | [5 empty] | 施工歩掛表(DC072205-0035)
実線 幅 45cm、1.5mm（標準）、白、無・夜間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 |  |  |  | 週単位 |  | 1000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
区画線設置工[溶融式(手動)][完全週休2日]
実線 45cm､時間的制約 無､機･労 夜間 | 1000 | ｍ
Q00F01010405
路面標示用塗料 ３種１号
白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% | 1700 | kg
ZC41030010
プライマー
区画線用 | 75 | kg
ZC41310010
ガラスビーズ
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm | 75 | kg
ZC41320010
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1000 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
区画線設置（溶融式）［標単］ | [5 empty] | 施工歩掛表(DC072205-0036)
矢印・記号・文字 幅 15cm（換算）、1.5mm（標準）、白、無・夜間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 |  |  |  | 週単位 |  | 1000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
区画線設置工[溶融式(手動)][完全週休2日]
矢印･記号･文字 15cm､時間的制約 無､機･労 夜間 | 1000 | ｍ
Q00F01013105
路面標示用塗料 ３種１号
白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% | 570 | kg
ZC41030010
プライマー
区画線用 | 25 | kg
ZC41310010
ガラスビーズ
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm | 25 | kg
ZC41320010
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
諸雑費
| 1 | 式
X981036
合 計 | 1000 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
区画線消去［標単］ | [5 empty] | 施工歩掛表(DC072215-0037)
削取り式 15cm 換算、無・夜間 |  |  |  | 週単位 |  | 1000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
区画線消去工[完全週休2日]
削取り式 15cm換算､時間的制約 無､機･労 夜間 | 1000 | ｍ
Q00F01030105
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
ガソリン
レギュラー80オクタン以上 |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19010000
合 計 | 1000 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
交通誘導警備員Ｂ | [5 empty] | 施工歩掛表(WB010212-0038)
|  |  |  | 週単位 |  | 1 | 人・日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
交通誘導警備員Ｂ
人
RW1045
合 計 | 1 | 人・日
単位当り | 1 | 人・日 | 当り
交通誘導警備員Ｂ | [5 empty] | 施工歩掛表(WB010212-0039)
|  |  |  | 週単位 |  | 1 | 人・日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
交通誘導警備員Ｂ
人
RW1045
合 計 | 1 | 人・日
単位当り | 1 | 人・日 | 当り
ガードレール撤去工（市場単価） | [5 empty] | 施工歩掛表(WB810530-0040)
Ｇｒ－Ｃ－4Ｅ（土中建込用）、通常（6時～20時）、時間制限なし |  |  |  | 週単位 |  | 1 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
ガードレール撤去工（市場単価）[完全週休2日]
土中建込 Gr-A・B・C-4E | 1 | ｍ
Q00F55030500
合 計 | 1 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
ガードレール設置工（市場単価） | [5 empty] | 施工歩掛表(WB810510-0041)
土中建込、塗装品、Gr-C-4E、白色、21m 以上 50m 未満、通常（6時～20時）、時間制限なし、直線部、加算額なし |  |  |  | 週単位 |  | 1 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
ガードレール設置工（市場単価）[完全週休2日]
土中建込 塗装品Gr-C-4E | 1 | ｍ
Q00F55010500
合 計 | 1 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
区画線消去［標単］ | [5 empty] | 施工歩掛表(DC072215-0042)
削取り式 15cm 換算、無・昼間 |  |  |  | 週単位 |  | 1000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
区画線消去工[完全週休2日]
削取り式 15cm換算､時間的制約 無､機･労 昼間 | 1000 | ｍ
Q00F01030100
軽油
小型ローリー |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
ガソリン
レギュラー80オクタン以上 |  | ﾘｯﾄﾙ
ZC19010000
合 計 | 1000 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
構造物とりこわし工［標単］ | [5 empty] | 施工歩掛表(DC073005-0043)
無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策しない |  |  |  | 週単位 |  | 1 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
構造物とりこわし工[無筋構造物][完全週休2日]
機械施工､時間的制約 無､機･労 昼間 | 1 | m3
Q00F06010100
合 計 | 1 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
構造物とりこわし工［標単］ | [5 empty] | 施工歩掛表(DC073005-0044)
鉄筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策しない |  |  |  | 週単位 |  | 1 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
構造物とりこわし工[鉄筋構造物][完全週休2日]
機械施工､時間的制約 無､機･労 昼間 | 1 | m3
Q00F06020100
合 計 | 1 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
ガードパイプ撤去工（市場単価） | [5 empty] | 施工歩掛表(WB810610-0045)
土中建込、GP-CP-2E(塗装品)、通常（6時～20時）、時間制限なし |  |  |  | 週単位 |  | 1 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
ガードパイプ撤去
土中建込 塗装品Gp-Cp-2E | 1 | ｍ
Q00F56020300
合 計 | 1 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
標識柱撤去工[片持式](市場単価) | [5 empty] | 施工歩掛表(DC063205-0046)
400kg未満、1基、通常（6時～20時）、時間制限なし |  |  |  | 週単位 |  | 1 | 基 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
標識柱撤去〔片持式〕（市場単価）[完全週休2日]
1基当り総質量 400kg未満 | 1 | 基
Q00F60090100
合 計 | 1 | 基
単位当り | 1 | 基 | 当り

## 単価表（未登録代価）
機械掘削 |  |  |  |  | 単価表(SJ0010)
|  |  |  | 週単位 | 100 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
土砂、ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ、押土無し、障害無し、5,000m3未満 | 100 | m3
施工P単価表(CB210100-0001)
合 計 | 100 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
路床盛土 |  |  |  |  | 単価表(SJ0020)
|  |  |  | 週単位 | 100 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
路床盛土(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
2.5m以上4.0m未満 | 100 | m3
施工P単価表(CB210520-0002)
盛土材
締固め後 | 100 | m3
ZC12310000
合 計 | 100 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
路体盛土 |  |  |  |  | 単価表(SJ0025)
|  |  |  | 週単位 | 100 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
路体（築堤）盛土(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
2.5m以上4.0m未満 | 100 | m3
施工P単価表(CB210510-0003)
盛土材
締固め後 | 100 | m3
ZC12310000
合 計 | 100 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
機械床掘 |  |  |  |  | 単価表(SJ0030)
|  |  |  | 週単位 | 100 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
土砂、上記以外(小規模)、全ての費用 | 100 | m3
施工P単価表(CB210030-0004)
合 計 | 100 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
機械埋戻（山土砂） |  |  |  |  | 単価表(SJ0040)
|  |  |  | 週単位 | 100 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
上記以外(小規模)、土砂、全ての費用 | 100 | m3
施工P単価表(CB210410-0005)
盛土材
締固め後 | 100 | m3
ZC12310000
合 計 | 100 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
残土運搬処分工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0070)
|  |  |  | 週単位 | 100 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
標準、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間有り、7.0km以下 | 100 | m3
施工P単価表(CB210110-0006)
残土処分費 前原町 ほぐし土
| 120 | m3
TJ0010
合 計 | 100 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
プレキャストL型擁壁A |  |  |  |  | 単価表(SJ0080)
|  |  |  | 週単位 | 2 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
プレキャスト擁壁設置(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
1.0mを超え2.0m以下、基礎砕石有り、均しｺﾝ有り、各種 | 2 | ｍ
施工P単価表(CB222110-0007)
合 計 | 2 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
自由勾配側溝 |  |  |  |  | 単価表(SJ0100)
B500-H600 |  |  |  | 週単位 | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
自由勾配側溝［標単］
その他の排水溝、無・昼間、基礎材なしまたは省略、基礎ＣＯ１８－８－４０ＢＢ、0.7、底部１８－８－２５ＢＢＷＣ６０、0.6、L=2000mm 1000kg/個以下 | 10 | ｍ
施工歩掛表(DC073715-0001)
可変側溝 500*600*2000
| 5 | 本
TJ0035
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
台付管 |  |  |  |  | 単価表(SJ0110)
Φ450 |  |  |  | 週単位 | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鉄筋コンクリート台付管(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
据付、450mm、全ての費用 | 10 | ｍ
施工P単価表(CB222850-0008)
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-40(高炉)、養生無し、現場内小運搬無し、小型車割増無し、全ての費用 | 0.5 | m3
施工P単価表(CB240010-0009)
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 2 | m2
施工P単価表(CB240210-0010)
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
ボックスカルバート |  |  |  |  | 単価表(SJ0120)
B800-H400 |  |  |  | 週単位 | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ボックスカルバート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
据付、2.0m/個、0＜B≦1.25 0＜H≦1.25、均しｺﾝｸﾘｰﾄ、縦締め無し、T-25、各種、全ての費用 | 10 | ｍ
施工P単価表(CB222880-0011)
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-40(高炉)、養生無し、現場内小運搬無し、小型車割増無し、全ての費用 | 1.3 | m3
施工P単価表(CB240010-0009)
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 2 | m2
施工P単価表(CB240210-0010)
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
PU3側溝 |  |  |  |  | 単価表(SJ0130)
B300-H300 |  |  |  | 週単位 | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ｕ型側溝Ｌ＝２０００㎜［標単］
鉄筋コンクリート側溝３種、Ｗ３００×ｈ３００×２０００㎜、施工箇所補正無、無・昼間、基礎材なしまたは省略、設置 | 10 | ｍ
施工歩掛表(DC073710-0004)
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-40(高炉)、養生無し、現場内小運搬無し、小型車割増無し、全ての費用 | 0.5 | m3
施工P単価表(CB240010-0009)
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 2 | m2
施工P単価表(CB240210-0010)
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
側溝蓋設置工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0190)
|  |  |  | 週単位 | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
蓋版（ＣＯ製）［標単］
可変勾配側溝（歩道用）、呼び名５００ 、設置、無・昼間、施工箇所補正無 | 7 | 枚
施工歩掛表(DC073720-0005)
蓋版（鋼製）［標単］
その他の側溝蓋、旧標準設計、設置、鋼製 40kg／枚以下、無・昼間、施工箇所補正無 | 2 | 枚
施工歩掛表(DC073725-0006)
可変側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ W500 L500 110°開閉式 細目 歩道用
| 2 | 枚
TJ0030
蓋版（ＣＯ製）［標単］
車道用３種，ＪＩＳＡ５３７２、４１２×５００×９５ 、設置、無・昼間、施工箇所補正無 | 11 | 枚
施工歩掛表(DC073720-0007)
蓋版（鋼製）［標単］
その他の側溝蓋、旧標準設計、設置、鋼製 40kg／枚以下、無・昼間、施工箇所補正無 | 2 | 枚
施工歩掛表(DC073725-0006)
PUグレーチング
PU300用 110°開閉式 細目 歩道用 | 2 | 枚
TJ0045
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
集水桝 |  |  |  |  | 単価表(SJ0200)
G2-B800-L800-H900 |  |  |  | 週単位 | 10 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
18-8-25高炉W/C≦60、0.49m3を超え0.52m3以下、人力打設、一般養生･特殊養生(練炭)、小型車割増無し | 10 | 箇所
施工P単価表(CB222950-0012)
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-40(高炉)、養生無し、現場内小運搬無し、小型車割増無し、全ての費用 | 1.4 | m3
施工P単価表(CB240010-0009)
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 4.8 | m2
施工P単価表(CB240210-0010)
蓋版（鋼製）［標単］
その他の側溝蓋、旧標準設計、設置、鋼製 40を超え170kg／枚以下、無・昼間、施工箇所補正無 | 10 | 枚
施工歩掛表(DC073725-0008)
桝用グレーチング
800*800 細目 歩道用 110°開閉 観音開き ４L枠付 | 10 | 枚
TJ0050
合 計 | 10 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
PL2-B500-H200-T150 |  |  |  |  | 単価表(SJ0330)
|  |  |  | 週単位 | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
歩車道境界ブロック(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
設置、B種(180/205×250×600)、不要、不要 | 10 | ｍ
施工P単価表(CB422510-0013)
基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
7.5cmを超え12.5cm以下、再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0、全ての費用 | 7.3 | m2
施工P単価表(CB221110-0014)
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
小型構造物、人力打設、18-8-25高炉W/C≦60、一般養生、現場内小運搬無し、小型車割増無し、全ての費用 | 0.8 | m3
施工P単価表(CB240010-0015)
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
一般型枠、小型構造物 | 1.5 | m2
施工P単価表(CB240210-0016)
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
植樹帯ブロック撤去再設置 |  |  |  |  | 単価表(SJ0320)
|  |  |  | 週単位 | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
地先境界ブロック撤去(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
再利用 | 10 | ｍ
施工P単価表(CB422550-0017)
地先境界ブロック(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
再利用設置、A種(120×120×600)、不要、不要 | 10 | ｍ
施工P単価表(CB422520-0018)
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
小型構造物、人力打設、18-8-25高炉W/C≦60、一般養生、現場内小運搬無し、小型車割増無し、全ての費用 | 0.2 | m3
施工P単価表(CB240010-0015)
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
一般型枠、小型構造物 | 2 | m2
施工P単価表(CB240210-0016)
基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
7.5cmを超え12.5cm以下、再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0、全ての費用 | 2.2 | m2
施工P単価表(CB221110-0014)
植樹管理移植工[掘取工]中低木(市場単価)
中木 樹高 60cm以上100cm未満、供用区間（環境緑地帯）、10本以上、通常（6時～20時）、作業時間制限なし、幹巻きをしない | 10 | 本
施工歩掛表(DC062720-0009)
現場発生品及び支給品運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
DID区間有り、9.0km以下 | 0.1 | ｔ
施工P単価表(CB010410-0019)
木くず等処理費（高山市松倉町）
木株 | 0.1 | ｔ
ZC37150002
植樹帯ブロック撤去再設置 |  |  |  |  | 単価表(SJ0320)
|  |  |  | 週単位 | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
ガードパイプ |  |  |  |  | 単価表(SJ0400)
Gp-Cp-2E 直線部 |  |  |  | 週単位 | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ガードパイプ設置工（市場単価）
土中建込、塗装品、Gp-Cp-2E、ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ、20m 以上 50m 未満、通常（6時～20時）、時間制限なし、直線部 | 10 | ｍ
施工歩掛表(WB810600-0010)
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
ガードパイプ |  |  |  |  | 単価表(SJ0405)
Gp-Cp-2E 曲線部 |  |  |  | 週単位 | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ガードパイプ設置工（市場単価）
土中建込、塗装品、Gp-Cp-2E、ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ、20m 以上 50m 未満、通常（6時～20時）、時間制限なし、曲線部 | 10 | ｍ
施工歩掛表(WB810600-0011)
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
ガードパイプ |  |  |  |  | 単価表(SJ0420)
Gp-Cp-2B 曲線部 |  |  |  | 週単位 | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ガードパイプ設置工（市場単価）
コンクリート建込、塗装品、Gp-Cp-2B、ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ、20m 以上100m 未満、通常（6時～20時）、時間制限なし、曲線部 | 10 | ｍ
施工歩掛表(WB810600-0012)
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
小型構造物、人力打設、18-8-40高炉W/C≦60、一般養生、現場内小運搬無し、小型車割増無し、全ての費用 | 1.9 | m3
施工P単価表(CB240010-0020)
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
一般型枠、小型構造物 | 10 | m2
施工P単価表(CB240210-0016)
基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
7.5cmを超え12.5cm以下、再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0、全ての費用 | 4.5 | m2
施工P単価表(CB221110-0014)
鉄筋工（市場単価）
一般構造物 | 0.03 | ｔ
施工歩掛表(WB810010-0013)
鉄筋工（材料費）
SD-345、材料割増率 0 %、0 t、0.03 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t | 1 | 式
施工歩掛表(DC062105-0014)
円形型枠
ボイド管Φ175 | 1 | 本
TJ0060
合 計 | 10 | ｍ
ガードパイプ |  |  |  |  | 単価表(SJ0420)
Gp-Cp-2B 曲線部 |  |  |  | 週単位 | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り | 1 | ｍ | 当り
視線誘導標 |  |  |  |  | 単価表(SJ0410)
|  |  |  | 週単位 | 10 | 本 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
視線誘導標設置工(防護柵取付型)(市場単価)
両面反射、反射体 径φ100以下（バンド式）、10本未満、通常（6～20時）、時間制限なし、防塵型（プロペラ型）にしない、さや管にしない | 10 | 本
施工歩掛表(DC063310-0015)
合 計 | 10 | 本
単位当り | 1 | 本 | 当り
転落防止柵 |  |  |  |  | 単価表(SJ0430)
|  |  |  | 週単位 | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
横断・転落防止柵設置工（市場単価）
コンクリート建込、門型、100ｍ未満、通常（6時～20時）、時間制限なし、計上しない | 10 | ｍ
施工歩掛表(WB810760-0016)
転落防止柵
H1100 支柱2mﾋﾟｯﾁ 縦格子型 W用 塗装（ブラウン） 付属品込 | 10 | ｍ
TJ0070
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
大型標識工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0900)
|  |  |  | 週単位 | 1 | 基 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
標識基礎設置工[片持式･門型式](市場単価)
門型式以外標識柱の基礎、6.0m3以上、9.1、障害物のない場合、通常（6時～20時）、時間制限なし | 7.2 | m3
施工歩掛表(WB812170-0017)
道路標識柱設置工[片持式](市場単価)
1基、400kg以上、通常（6時～20時）、時間制限なし | 1 | 基
施工歩掛表(WB812120-0018)
支柱 F-2型
HDZ55 STK41 銘板付 | 1.19 | ｔ
TJ0090
支柱地際防食塗装費
L=600 Φ406.4 吹付塗装厚60μm以上 ライトグレー下地 | 1 | 基
TJ0100
標識板設置工[案内標識(路線番号除く)](市場単価)
新設、2.0m2以上、カプセルプリズム・カプセルレンズ、10m2以上、裏面塗装なし、時間制限なし、通常（6時～20時） | 10.6 | m2
施工歩掛表(WB812140-0019)
標識板設置工[案内標識(路線番号除く)](市場単価)
新設、2.0m2未満、カプセルプリズム・カプセルレンズ、10m2以上、裏面塗装なし、時間制限なし、通常（6時～20時） | 1.2 | m2
施工歩掛表(WB812140-0020)
標識板ピクト部分追加
１色 | 0.004 | m2
TJ0330
標識板ピクト部分追加
２色 | 0.9 | m2
TJ0340
大型標識工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0900)
|  |  |  | 週単位 | 1 | 基 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
再生砕石（ＲＣ）
ＲＣ－４０ | 16.4 | m3
ZC12160040
貨物自動車運賃
片道 85.2 km、運搬車種= 1.19 t車 | 1 | 台
施工歩掛表(DC000100-0021)
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
| 1.19 | ｔ
施工P単価表(CB010420-0021)
合 計 | 1 | 基
単位当り | 1 | 基 | 当り
交差点照明 |  |  |  |  | 単価表(SJ1000)
|  |  |  | 週単位 | 10 | 基 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
照明基礎工
| 10 | 基
単価表(SJ1010)
道路照明灯設置工
| 10 | 基
単価表(SJ1040)
電気契約申請費用
| 10 | 基
TJ0230
合 計 | 10 | 基
単位当り | 1 | 基 | 当り
照明基礎工 |  |  |  |  | 単価表(SJ1010)
|  |  |  | 週単位 | 10 | 基 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-40高炉W/C≦60、一般養生、現場内小運搬無し、小型車割増無し、全ての費用 | 3.9 | m3
施工P単価表(CB240010-0022)
スパイラル管
Φ500 | 20 | ｍ
TJ0110
基礎掘削及びスパイラルダクト立込
| 10 | 基
単価表(SJ1020)
接地設置
D種 | 10 | 極
単価表(SJ1030)
アンカーボルト
IA10.3B-S用 HDZ55 4-M22 C=400 | 10 | 組
TJ0220
合 計 | 10 | 基
単位当り | 1 | 基 | 当り
基礎掘削及びスパイラルダクト立込 |  |  |  |  | 単価表(SJ1020)
|  |  |  | 週単位 | 10 | 基 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
アースオーガ中掘機運転費
時間
施工歩掛表(KC016650-0022)
普通作業員
人
RW1002
合 計 | 10 | 基
単位当り | 1 | 基 | 当り
接地設置 |  |  |  |  | 単価表(SJ1030)
D種 |  |  |  | 週単位 | 1 | 極 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電工
人
RW1009
普通作業員
人
RW1002
接地棒
10Φ1500 リード端子を含む | 1 | 本
TJ0120
合 計 | 1 | 極
単位当り | 1 | 極 | 当り
道路照明灯設置工 |  |  |  |  | 単価表(SJ1040)
|  |  |  | 週単位 | 10 | 基 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
道路照明灯建柱
| 10 | 基
単価表(SJ1050)
照明器具取付
| 10 | 基
単価表(SJ1060)
自動点滅器取付
| 10 | 個
単価表(SJ1070)
ターミナルキャップ
JIS C 8340 22mm | 10 | 個
TJ0160
引込フックバンド
自在バンド 3BD-HC-12 引留具 | 10 | 組
TJ0170
カットアウトスイッチ
2P20A | 10 | 個
TJ0180
電線
VVF 1.6-2C | 80 | ｍ
TJ0190
電線
VVF 1.6-3C | 60 | ｍ
TJ0200
道路照明灯設置工 |  |  |  |  | 単価表(SJ1040)
|  |  |  | 週単位 | 10 | 基 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電線
VVF 2.0-2C | 70 | ｍ
TJ0210
合 計 | 10 | 基
単位当り | 1 | 基 | 当り
道路照明灯建柱 |  |  |  |  | 単価表(SJ1050)
|  |  |  | 週単位 | 10 | 基 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電工
人
RW1009
普通作業員
人
RW1002
トラッククレーン賃料
騒対無/排対無/油圧伸縮 4.9t吊 オペレーター付 |  | 供用日
ZC58720049
道路照明柱
IA10.3B-S メッキ+塗装 | 10 | 本
TJ0130
合 計 | 10 | 基
単位当り | 1 | 基 | 当り
照明器具取付 |  |  |  |  | 単価表(SJ1060)
|  |  |  | 週単位 | 10 | 基 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電工
人
RW1009
普通作業員
人
RW1002
高所作業車運転費
時間
施工歩掛表(KC013150-0024)
LED道路照明器具
KCE070-2（E77286ASAJ9/K07L/DB同等品） | 10 | 灯
TJ0140
合 計 | 10 | 基
単位当り | 1 | 基 | 当り
自動点滅器取付 |  |  |  |  | 単価表(SJ1070)
|  |  |  | 週単位 | 10 | 個 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電工
人
RW1009
自動点滅器
光電式 100A 6A JIS1型 | 10 | 個
TJ0150
合 計 | 10 | 個
単位当り | 1 | 個 | 当り
車道舗装 |  |  |  |  | 単価表(SJ0500)
表層 再生密粒度As20F |  |  |  | 週単位 | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
3.0m超、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(20F)、ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4、全ての費用 | 100 | m2
施工P単価表(CB410260-0023)
合 計 | 100 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
車道舗装 |  |  |  |  | 単価表(SJ0510)
上層路盤 再生瀝青安定処理40 |  |  |  | 週単位 | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
上層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
再生瀝青安定処理材（40）、3.0m超、1層当り平均仕上り厚 100 mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用 | 100 | m2
施工P単価表(CB410040-0024)
合 計 | 100 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
車道舗装 |  |  |  |  | 単価表(SJ0520)
下層路盤 RC-40 |  |  |  | 週単位 | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
下層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
全仕上り厚 26 mm、1層施工、再生クラッシャーラン RC-40、全ての費用 | 100 | m2
施工P単価表(CB410030-0025)
合 計 | 100 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
路肩舗装 |  |  |  |  | 単価表(SJ0530)
表層 再生密粒度As20F |  |  |  | 週単位 | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(20F)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用 | 100 | m2
施工P単価表(CB410260-0026)
合 計 | 100 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
路肩舗装 |  |  |  |  | 単価表(SJ0540)
路盤 RC-40 |  |  |  | 週単位 | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
上層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
再生砕石 RC-40、全仕上り厚 360 mm、3層施工、全ての費用 | 100 | m2
施工P単価表(CB410040-0027)
合 計 | 100 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
路肩舗装 |  |  |  |  | 単価表(SJ0545)
不陸整正（一般部） |  |  |  | 週単位 | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
不陸整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
無し、全ての費用 | 100 | m2
施工P単価表(CB410010-0028)
合 計 | 100 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
歩道舗装 |  |  |  |  | 単価表(SJ0550)
表層（一般部） 再生細粒度As13 |  |  |  | 週単位 | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
表層（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
1.4m以上、1層当り平均仕上り厚 30 mm、再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用 | 100 | m2
施工P単価表(CB410261-0029)
合 計 | 100 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
歩道舗装 |  |  |  |  | 単価表(SJ0570)
路盤（一般部） RC-40 |  |  |  | 週単位 | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
上層路盤（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
全仕上り厚 250 mm、2層施工、再生砕石 RC-40、全ての費用 | 100 | m2
施工P単価表(CB410041-0030)
合 計 | 100 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
歩道舗装 |  |  |  |  | 単価表(SJ0585)
不陸整正（一般部） |  |  |  | 週単位 | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
不陸整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
無し、全ての費用 | 100 | m2
施工P単価表(CB410010-0028)
合 計 | 100 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
薄層カラー舗装 |  |  |  |  | 単価表(SJ0590)
夜間工事 |  |  |  | 週単位 | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
樹脂系すべり止め舗装工（市場単価）
車道 ＲＰＮ－303、100㎡未満、トップコート有、0.5ｍ以下、既設アスファルト舗装面の施工有、コンクリート舗装面の施工無、夜間（20時～6時）、時間制限なし | 100 | m2
施工歩掛表(WB812020-0026)
合 計 | 100 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
区画線工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0600)
昼間工事 |  |  |  | 週単位 | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
区画線設置（ペイント式）［標単］
実線 幅 15cm、白、ﾍﾟｲﾝﾄ式(溶剤型) 加熱、無・昼間、供用区間 | 260 | ｍ
施工歩掛表(DC072210-0027)
区画線設置（ペイント式）［標単］
破線 幅 15cm、白、ﾍﾟｲﾝﾄ式(溶剤型) 加熱、無・昼間、供用区間 | 4 | ｍ
施工歩掛表(DC072210-0028)
区画線設置（ペイント式）［標単］
実線 幅 15cm、黄、ﾍﾟｲﾝﾄ式(溶剤型) 加熱、無・昼間、供用区間 | 19 | ｍ
施工歩掛表(DC072210-0029)
区画線設置（溶融式）［標単］
実線 幅 45cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 83 | ｍ
施工歩掛表(DC072205-0030)
区画線設置（溶融式）［標単］
矢印・記号・文字 幅 15cm（換算）、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 16 | ｍ
施工歩掛表(DC072205-0031)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
区画線工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0601)
夜間工事 |  |  |  | 週単位 | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
区画線設置（ペイント式）［標単］
実線 幅 15cm、白、ﾍﾟｲﾝﾄ式(溶剤型) 加熱、無・夜間、供用区間 | 240 | ｍ
施工歩掛表(DC072210-0032)
区画線設置（ペイント式）［標単］
破線 幅 15cm、白、ﾍﾟｲﾝﾄ式(溶剤型) 加熱、無・夜間、供用区間 | 42 | ｍ
施工歩掛表(DC072210-0033)
区画線設置（ペイント式）［標単］
実線 幅 15cm、黄、ﾍﾟｲﾝﾄ式(溶剤型) 加熱、無・夜間、供用区間 | 39 | ｍ
施工歩掛表(DC072210-0034)
区画線設置（溶融式）［標単］
実線 幅 45cm、1.5mm（標準）、白、無・夜間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 23 | ｍ
施工歩掛表(DC072205-0035)
区画線設置（溶融式）［標単］
矢印・記号・文字 幅 15cm（換算）、1.5mm（標準）、白、無・夜間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 20 | ｍ
施工歩掛表(DC072205-0036)
区画線消去［標単］
削取り式 15cm 換算、無・夜間 | 337 | ｍ
施工歩掛表(DC072215-0037)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
交通誘導員 |  |  |  |  | 単価表(SJ0610)
昼間工事 |  |  |  | 週単位 | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
交通誘導警備員Ｂ
人・日
施工歩掛表(WB010212-0038)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
交通誘導員 |  |  |  |  | 単価表(SJ0611)
夜間工事 |  |  |  | 週単位 | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
交通誘導警備員Ｂ
人・日
施工歩掛表(WB010212-0039)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
仮設工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0630)
|  |  |  | 週単位 | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 30 mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、無し、全ての費用 | 20 | m2
施工P単価表(CB410260-0031)
ガードレール撤去工（市場単価）
Ｇｒ－Ｃ－4Ｅ（土中建込用）、通常（6時～20時）、時間制限なし | 22 | ｍ
施工歩掛表(WB810530-0040)
ガードレール設置工（市場単価）
土中建込、塗装品、Gr-C-4E、白色、21m 以上 50m 未満、通常（6時～20時）、時間制限なし、直線部、加算額なし | 22 | ｍ
施工歩掛表(WB810510-0041)
現場発生品及び支給品運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
DID区間有り、5.0km以下 | 0.317 | ｔ
施工P単価表(CB010410-0032)
区画線消去［標単］
削取り式 15cm 換算、無・昼間 | 51 | ｍ
施工歩掛表(DC072215-0042)
区画線設置（ペイント式）［標単］
実線 幅 15cm、白、ﾍﾟｲﾝﾄ式(溶剤型) 加熱、無・昼間、供用区間 | 27 | ｍ
施工歩掛表(DC072210-0027)
区画線設置（溶融式）［標単］
実線 幅 45cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 8 | ｍ
施工歩掛表(DC072205-0030)
合 計 | 1 | 式
仮設工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0630)
|  |  |  | 週単位 | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り | 1 | 式 | 当り
付帯工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0700)
|  |  |  | 週単位 | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-40高炉W/C≦60、一般養生、現場内小運搬無し、小型車割増無し、全ての費用 | 0.3 | m3
施工P単価表(CB240010-0022)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
コンクリート取壊し |  |  |  |  | 単価表(SJ0800)
|  |  |  | 週単位 | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
構造物とりこわし工［標単］
無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策しない | 22 | m3
施工歩掛表(DC073005-0043)
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし、機械積込、DID区間有り、5.7km以下、全ての費用 | 22 | m3
施工P単価表(CB227010-0033)
処分費（高山市松之木町）
コンクリート処理場 無 筋 50x50x50cm以下 | 51.7 | ｔ
ZC29920002
構造物とりこわし工［標単］
鉄筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策しない | 6 | m3
施工歩掛表(DC073005-0044)
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし、機械積込、DID区間有り、5.7km以下、全ての費用 | 6 | m3
施工P単価表(CB227010-0034)
処分費（高山市松之木町）
コンクリート処理場 有 筋 50x50x50cm以下 | 14.3 | ｔ
ZC29920001
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
アスファルト取壊し |  |  |  |  | 単価表(SJ0810)
|  |  |  | 週単位 | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用 | 186 | ｍ
施工P単価表(CB430510-0035)
舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、無し、騒音振動対策不要、15cm以下、積込有り、全ての費用 | 689 | m2
施工P単価表(CB430310-0036)
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
舗装版破砕、機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)、DID区間有り、6.0km以下、全ての費用 | 36 | m3
施工P単価表(CB227010-0037)
処分費（高山市松之木町）
アスファルト処理場 塊 50x50x50cm以下 | 84.4 | ｔ
ZC29920004
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
ガードパイプ撤去 |  |  |  |  | 単価表(SJ0820)
|  |  |  | 週単位 | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ガードパイプ撤去工（市場単価）
土中建込、GP-CP-2E(塗装品)、通常（6時～20時）、時間制限なし | 10 | ｍ
施工歩掛表(WB810610-0045)
現場発生品及び支給品運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
DID区間有り、5.0km以下 | 0.248 | ｔ
施工P単価表(CB010410-0032)
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
| 0.248 | ｔ
施工P単価表(CB010420-0038)
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
大型標識撤去 |  |  |  |  | 単価表(SJ0840)
F-1型 |  |  |  | 週単位 | 1 | 基 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
標識柱撤去工[片持式](市場単価)
400kg未満、1基、通常（6時～20時）、時間制限なし | 1 | 基
施工歩掛表(DC063205-0046)
現場発生品及び支給品運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
DID区間有り、5.0km以下 | 0.279 | ｔ
施工P単価表(CB010410-0032)
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
| 0.279 | ｔ
施工P単価表(CB010420-0021)
合 計 | 1 | 基
単位当り | 1 | 基 | 当り
信号移設工 |  |  |  |  | 単価表(SJ1100)
|  |  |  | 週単位 | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
西側車道信号移設工
| 1 | 式
単価表(SJ1200)
西側歩行者信号移設工
| 1 | 式
単価表(SJ1210)
信号機設備改修工
夜間 | 1 | 式
単価表(SJ1220)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
西側車道信号移設工 |  |  |  |  | 単価表(SJ1200)
|  |  |  | 週単位 | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
既設信号用配線撤去費
西側車道信号 SVV-SS 2sq-8C他 | 1 | 式
TJ0410
土工事
西側車道信号 信号柱用掘削他 | 1 | 式
TJ0420
車道用信号移設費
既設抜柱・移設先建柱 | 1 | 式
TJ0430
電工
人
RW1009
雑材料及び消耗品費
西側車道信号柱移設 | 1 | 式
TJ0440
ラフテレーンクレーン賃料
騒対低騒音/排対3次/25t吊 オペレーター付 |  | 供用日
ZC88740250
高所作業車賃料
騒対無/排対無/トラック架装・ブーム型・幅広デッキタイプ 作業床高12m |  | 供用日
ZC58920110
合 計 | 1 | 式
西側車道信号移設工 |  |  |  |  | 単価表(SJ1200)
|  |  |  | 週単位 | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り | 1 | 式 | 当り
西側歩行者信号移設工 |  |  |  |  | 単価表(SJ1210)
|  |  |  | 週単位 | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
既設信号用配線撤去費
西側歩行者信号 SVV-SS 2sq-8C他 | 1 | 式
TJ0510
土工事
西側歩行者信号 信号柱用掘削他 | 1 | 式
TJ0520
歩行者用信号移設費
既設抜柱・移設先建柱 | 1 | 式
TJ0530
電工
人
RW1009
雑材料及び消耗品費
西側歩行者信号柱移設 | 1 | 式
TJ0540
ラフテレーンクレーン賃料
騒対低騒音/排対3次/25t吊 オペレーター付 |  | 供用日
ZC88740250
高所作業車賃料
騒対無/排対無/トラック架装・ブーム型・幅広デッキタイプ 作業床高12m |  | 供用日
ZC58920110
合 計 | 1 | 式
西側歩行者信号移設工 |  |  |  |  | 単価表(SJ1210)
|  |  |  | 週単位 | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り | 1 | 式 | 当り
信号機設備改修工 |  |  |  |  | 単価表(SJ1220)
夜間 |  |  |  | 週単位 | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
「版６」交通信号制御機（地点制御）
特殊日・系統機能付き、指定色塗装 | 1 | 台
TJ0610
LED車両灯器
1H253L、指定色塗装 | 1 | 台
TJ0620
LED矢印灯器（３方向）
A325L、灯器取付部分含む、指定色塗装 | 3 | 台
TJ0630
車両灯器アーム（両面・方向可変あり）
253L4.5m、灯箱取付部品、車両灯器バンド含む | 1 | 台
TJ0640
ＳＶＶケーブル
SVV 2sq-19C | 8 | ｍ
TJ0650
ＳＶＶ－ＳＳＤケーブル
SVV-SSD 2sq-19C | 30 | ｍ
TJ0660
ＳＶＶ－ＳＳＤケーブル
SVV-SSD 2sq-12C | 20 | ｍ
TJ0670
ＳＶＶ－ＳＳＤケーブル
SVV-SSD 2sq-8C | 10 | ｍ
TJ0680
信号機設備改修工 |  |  |  |  | 単価表(SJ1220)
夜間 |  |  |  | 週単位 | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
雑材料及び消耗品費
信号機設備改修 | 1 | 式
TJ0690
車両用灯器取付費
信号機設備改修 | 1 | 台
TJ0700
車両用矢印灯器取付費
信号機設備改修 | 3 | 台
TJ0710
車両灯器アーム取付費
2m→4.5mに変更 | 1 | 箇所
TJ0720
歩行者用灯器調整費
向き修正 | 1 | 台
TJ0730
動作試験・調整費
信号機設備改修 | 1 | 式
TJ0740
電工
人
RW1009
撤去品運搬処分費
信号機設備改修 | 1 | 式
TJ0750
信号機設備改修工 |  |  |  |  | 単価表(SJ1220)
夜間 |  |  |  | 週単位 | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
高所作業車賃料
騒対無/排対無/トラック架装・ブーム型・幅広デッキタイプ 作業床高12m |  | 供用日
ZC58920110
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り

## 単価表（間接費）
技術管理費 |  |  |  |  | 単価表(F999400001-01)
|  |  |  | 週単位 | 1 | 式
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
平板裁荷試験
100KN | 1 | 式
TJ0310
合 計 | 1 | 式
スクラップ評価額 |  |  |  |  | 単価表(F999900001-01)
[5 empty] | 1 | 式
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
スクラップ H2
| 1238 | kg
TJ0320
合 計 | 1 | 式