## 設計書鏡（参考資料）
参 考 資 料
令和８年度
08財契第A32号
08建維第41号
市道花岡冬頭線他区画線修繕工事 参考資料
市道花岡冬頭線他
高山市花岡町3丁目地内他
本参考資料は、標準的な施工方法を参考明示したものであり、工事請負契約上の拘束 力を生じさせるものではない。 従って、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事 目的物を完成させる手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責 任において定めるものとする。 なお、本参考資料の内容に関する事項は、質問することが出来ない。 また、本参考資料の有効期限は、本工事の入札書の提出期限までとする。

## 設計書鏡
工事番号 | 08財契第A32号 | 事 業 名
08建維第41号
路河川名 | 市道花岡冬頭線他 | 工 事 名 | 市道花岡冬頭線他区画線修繕工事 参考資料
年 度 | 令和８年度 | 施工箇所 | 高山市花岡町3丁目地内他
事 業 概 要 |  |  |  | 設 計 年 月 日
施工路線 N=91路線
| 区画線工 加熱ペイント式 白 実線 L=36,984m |  |  | 施 工 方 法 | 請負
加熱ペイント式 白 破線 L=28,843m
施 工 期 間
|  |  |  | 起 工 年 月 日 | 令和８年 ６月１６日
|  |  |  | 竣 工 年 月 日 | 令和８年１０月３０日
|  |  |  | 歩 掛 適 用 年 月 | 令和８年 ５月 １日
|  |  |  | 単 価 適 用 年 月 | 令和８年 ５月 １日

## 内訳表
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
01:本工事費 | [5 empty] | 工種区分：道路維持工事
道路修繕
|  | 1 | 式
区画線工
|  | 1 | 式
区画線工 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
区画線設置（ペイント式）［標単］
実線 幅 15cm、白、ﾍﾟｲﾝﾄ式(溶剤型) 加熱、無・昼間、供用区間
|  | 36,980 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DC072210-0001)
区画線設置（ペイント式）［標単］
破線 幅 15cm、白、ﾍﾟｲﾝﾄ式(溶剤型) 加熱、無・昼間、供用区間
|  | 28,840 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DC072210-0002)
仮設工
|  | 1 | 式
交通管理工 | [5 empty] | 週単位
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
交通誘導警備員Ｂ
|  | 48 | 人・日 |  |  | 施工歩掛表(WB010212-0003)
直接工事費計
|  | 1 | 式
間接工事費
共通仮設費
共通仮設費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：一般交通影響有り(2)-1、週単位
|  | 1 | 式
共通仮設費計
|  | 1 | 式
純工事費
|  | 1 | 式
現場管理費
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
現場管理費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：一般交通影響有り(2)-1、週単位
|  | 1 | 式
工事原価
|  | 1 | 式
一般管理費等
|  | 1 | 式
合計
|  | 1 | 式
総合計

## 単価表（施工単価）
区画線設置（ペイント式）［標単］ | [5 empty] | 施工歩掛表(DC072210-0001)
実線 幅 15cm、白、ﾍﾟｲﾝﾄ式(溶剤型) 加熱、無・昼間、供用区間 |  |  |  | 週単位 |  | 1000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
区画線設置工[ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)][完全週休2日]
実線 15cm､時間的制約 無､機･労 昼間 | 1000 | ｍ
Q00F01020100
路面標示用塗料 ２種Ｂ
[9]
白 JIS K 5665 2種B 加熱型 | 70 | L
ZC41020010
ガラスビーズ
[9]
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm | 59 | kg
ZC41320010
軽油
[9]
小型ローリー | 33 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
諸雑費
Σ[9] * 0.03 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1000 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 |  | 条 件 値
J01 規格･仕様区分 |  |  | 1 |  | 実線 幅 15cm
J02 時間的制約・作業時間帯 |  |  | 01 |  | 無・昼間
J03 供用区分 |  |  | 01 |  | 供用区間
J04 塗料区分 |  |  | 1 |  | 白
区画線設置（ペイント式）［標単］ | [5 empty] | 施工歩掛表(DC072210-0001)
実線 幅 15cm、白、ﾍﾟｲﾝﾄ式(溶剤型) 加熱、無・昼間、供用区間 |  |  |  | 週単位 |  | 1000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 |  | 条 件 値
J05 塗料規格 |  |  | 2 |  | ﾍﾟｲﾝﾄ式(溶剤型) 加熱
区画線設置（ペイント式）［標単］ | [5 empty] | 施工歩掛表(DC072210-0002)
破線 幅 15cm、白、ﾍﾟｲﾝﾄ式(溶剤型) 加熱、無・昼間、供用区間 |  |  |  | 週単位 |  | 1000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
区画線設置工[ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)][完全週休2日]
破線 15cm､時間的制約 無､機･労 昼間 | 1000 | ｍ
Q00F01021100
路面標示用塗料 ２種Ｂ
[9]
白 JIS K 5665 2種B 加熱型 | 70 | L
ZC41020010
ガラスビーズ
[9]
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm | 59 | kg
ZC41320010
軽油
[9]
小型ローリー | 40 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
諸雑費
Σ[9] * 0.03 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1000 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 |  | 条 件 値
J01 規格･仕様区分 |  |  | 2 |  | 破線 幅 15cm
J02 時間的制約・作業時間帯 |  |  | 01 |  | 無・昼間
J03 供用区分 |  |  | 01 |  | 供用区間
J04 塗料区分 |  |  | 1 |  | 白
区画線設置（ペイント式）［標単］ | [5 empty] | 施工歩掛表(DC072210-0002)
破線 幅 15cm、白、ﾍﾟｲﾝﾄ式(溶剤型) 加熱、無・昼間、供用区間 |  |  |  | 週単位 |  | 1000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 |  | 条 件 値
J05 塗料規格 |  |  | 2 |  | ﾍﾟｲﾝﾄ式(溶剤型) 加熱
交通誘導警備員Ｂ | [5 empty] | 施工歩掛表(WB010212-0003)
|  |  |  | 週単位 |  | 1 | 人・日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
交通誘導警備員Ｂ
| 1 | 人
RW1045
合 計 | 1 | 人・日
単位当り | 1 | 人・日 | 当り