令和８年度（2026年度）農福連携促進事業委託業務処理要領

１　目的

この要領は、北海道（以下「委託者」という。）が（※委託先決定後に記載）（以下「受託者」という。）に委託する、農福連携促進事業委託業務を円滑かつ効果的に運営するために必要な事項を定めることを目的とする。

２　業務内容及び業務実施方法等

（１）農福連携マルシェの開催

農業に取り組む障がい者就労施設等の商品認知度や販売技術の向上などを図るため、農福連携の生産物や加工品等の販売イベントを道内３ヶ所程度で開催するとともに、オンラインによる製品のPR及び販売を行う。

（２）農福連携マッチング支援

農業生産者と障がい者就労施設等をつなぐため、コーディネーターによる農業生産者と障がい者就労施設による施設外就労のマッチングを支援する。

（３）農業の専門家派遣

農業に関する十分なノウハウを有していない障がい者就労施設等の農業技術の向上を図るため、農業の専門家の派遣等による農業技術の指導・助言を実施する。

（４）成果報告会の開催

農業に取り組む障がい者就労施設等の知識向上、農業への参入を検討する障がい者就労施設等の意識啓発のため、関係事業者、農業者などを対象とした成果報告会をオンライン形式により開催する。

（５）成果報告書の作成

本事業の成果をとりまとめた成果報告書（紙媒体５部、ＣＤ－Ｒ１枚）を作成し、別に定める期日までに委託者に提出する。

（６）対象事業所について

本事業の対象となる障がい者就労施設等は、次のとおりとする。

ア　就労継続支援Ａ型事業所（経営改善計画書若しくは賃金向上計画を道に提出している事業所又は道が認めた事業所）

イ　就労継続支援Ｂ型事業所

ウ　生活介護事業所（生産活動を行っている場合）及び地域活動支援センターのうち、「工賃向上計画」を作成し、積極的な取組を行っており、工賃の向上に意欲的に取り組む事業所について道が認めた事業所

（７）留意事項

・　本事業は、厚生労働省の「工賃向上計画支援等事業」に基づく委託業務であることから、厚生労働省の示す「工賃向上計画支援等事業実施要綱」等の関係規定を踏まえ実施すること。

・　農福連携マルシェを開催するにあたっては、利用者である障がい者の就労能力の向上を図るためにも必ず利用者を参加させるとともに、普及・啓発のみの効果を見込むのではなく、障がい者就労支援施設等が生産する商品の販路拡大や障害者の工賃・賃金向上につながるよう農業関係者等や民間企業等との合同による商談会をセットで実施するなど開催方法を工夫すること。

・　全国で統一感を持った農福連携マルシェの取組がより効果的であることから、農福連携マルシェの開催を実施する場合には、厚生労働省が定めるデザインを使用すること。

３　委託契約事務で使用する様式について

（１）委託契約書第４条で定める業務処理計画書は別記第１号様式とする。

（２）委託契約書第６条に定める業務処理責任者を通知する場合は、別記第２号様式により行うものとする。

（３）受託者は、委託契約書第12条に基づき業務委託料の請求をする場合は、請求書（別記第３号様式）により行うものとする。

（４）受託者は、委託契約書第13条に定める概算払を必要とする場合は、その請求の都度、概算払を必要とする月の前月末日までに資金収支計画書（別記第４号様式）及び概算払請求書（別記第５号様式）を提出するものとする。

４　実績報告書及び収支精算書

受託者は、委託業務を完了したときは実績報告書（別記第６号様式）、収支精算書（別記第７号様式）を委託者に提出するものとする。

委託者は、受託者から提出された実績報告書及び収支精算書を公的書類などを用いて速やかに審査するとともに、その他必要に応じ現地調査を行う。

５　提出書類

前項の収支精算書を提出するときは、次の書類を添付するものとする。

なお、委託期間中の現地調査、業務の処理状況に関する報告等において、随時提出を求めることがあるので常に整備しておくこと。

（１）人件費

業務日誌(写)、出勤簿(写)、給与台帳(写)、給与支払明細書(写)、雇用契約書(写)、標準報酬決定通知書(写)、領収書(写)及び銀行等の振込受取書(写)又はこれらに類する書類

（２）旅費

出張命令書(写)、出張復命書(写)（出張内容がわかる資料）、交通費等の領収書(写)等及び銀行等の振込受取書(写)又はこれらに類する書類

（３）その他の経費

請求書(写)、契約書(写)、発注書(写)、納品書(写)、領収書(写)及び銀行等の振込受取書(写)又はこれらに類する書類

（４）インターネットバンキングを利用して経費の支払を行ったときは、画面の写しを提出すること。

（５）（１）から（４）までのほか、業務に関する帳簿（仕訳表、総勘定元帳、現金出納簿 等）の提示を求めることがある

６　再委託について

（１）再委託は原則禁止とする。必要により業務の一部を再委託しようとするときは、あらかじめ次の書面を提出し委託者の承諾を得なければならない。

ア　次の事項を記載した書面

(ｱ) 再委託の相手方の商号又は名称及び住所

(ｲ) 再委託する業務の範囲

(ｳ) 再委託する理由及びその必要性

(ｴ) 再委託の契約金額

(ｵ) 再委託の相手方に対する業務の管理履行体制

(ｶ) 再委託の相手方の履行実績、組織体制、職員の状況

イ　再委託の相手方の法令等を遵守する旨の誓約書

（２）再委託の承諾を得た場合は、受託者が再委託の相手方への管理監督を行うものとする。

（３）再委託の相手方に対して道との契約書を準用した約定、契約内容や留意事項の十分な説明と理解を得るものとする。

（４）再委託の相手方が第三者に委託することのないよう受託者から再委託の相手方に指導すること。

７　その他

（１）受託者は、委託期間中及び業務完了後における現地調査に協力すること。

（２）受託者は、委託業務に関する帳簿及び書類を備え、委託業務に要した経費とそれ以外の経費を区別することができるよう整理すること。

（３）委託業務に要したことが確認できない経費は、当該経費を除き委託料の額を確定する。

（４）この要領に定めのない事項については、必要に応じ、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。