令和８年度宮崎市観光客消費動向等調査業務委託

仕様書

宮崎市観光商工部観光戦略課

１　委託業務名

「令和８年度宮崎市観光客消費動向等調査業務委託」

２　委託期間

委託契約日から令和９年３月３１日まで

３　委託業務の目的

宮崎市における観光客の消費動向等を把握・分析し、観光振興を考える際の客観的データとして活用し、観光マーケティング・マネジメントの基礎資料とすることで今後の観光入込客数や観光消費額の増加につなげることを目的とする。

４　業務の内容

（１） Googleフォームを活用した来訪者WEBアンケート調査業務

①　来訪者WEBアンケート調査の概要

ア　調査対象者

アンケート回答者

イ　アンケート項目

※別紙「ＷＥＢアンケート票」参照

ウ　回答方法

選択式回答（一部に記述式を含む）

エ　言語標記

日本語のみ

オ　調査方法

Googleフォームによる回答

②　Googleフォームの管理・運用等

ア　Googleフォームは、受託者で作成、管理及び運用すること。

イ　Googleフォームは、下記の最初の調査時期であるゴールデンウィーク期間ま

でに運用できるよう にすること。

ウ　Googleフォームの動作不良等緊急時の対応等は、受託者において行うこと。

（２） 観光客消費動向等データの収集

①　観光客消費動向等調査の概要

ア　調査対象地点は表のとおりとし、定点観測することとする。

イ　回収するサンプル数の目標は、合計１,４００サンプルとする。

ウ　調査時期及び各調査時期におけるサンプル回収数（目安）等

○調査時期及び調査回数

| 調査時期 | 調査日程 | 回数 |
| --- | --- | --- |
| ①ゴールデンウィーク期間 | ４月２７日～５月６日 | １ |
| ②夏休み期間 | ７月２０日～８月２３日 | １ |
| ③シルバーウィーク期間 | ９月１９日～９月２７日 | １ |
| ④冬休み期間 | １２月２６日～１月３日 | １ |
| ⑤プロスポーツキャンプ期間 | ２月１日～２月２９日 | １ |

○調査場所及びサンプル数（目安）

| 調査場所 | ①サンプル数 （目安） | ②サンプル数 （目安） | ③サンプル数 （目安） | ④サンプル数 （目安） | ⑤サンプル数 （目安） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 青島 | ７５ | ７５ | ７５ | ７５ | ７５ |
| 宮﨑神宮 | ５０ | ５０ | ５０ | ５０ | ５０ |
| 宮崎市道の駅フェニックス | ５０ | ５０ | ５０ | ５０ | ５０ |
| 宮崎市フェニックス自然動物園 | ５０ | ５０ | ５０ | ５０ | ５０ |
| サンマリンスタジアム(巨人) | ― | ― | ― | ― | ７５ |
| アイビースタジアム(ソフトバンク) | ― | ― | ― | ― | ７５ |
| SOKKENスタジアム(オリックス) | ― | ― | ― | ― | ７５ |

②　調査実施日と回収するサンプル数について

ア　各調査時期の調査日程の期間内を調査対象日とすること。

イ　調査日時については、受注者が各調査場所の管理者と調整し、結果を発注者へ

報告すること。

ウ　調査対象日には、土日祝を含むことがある。

エ　各調査時期での回答数が目安に満たない場合は、その他の調査時期分を上乗せ

し、合計サンプル数を調整すること。

③　責任者と調査実施日における現場補助員について

ア　責任者は、業務執行に必要な要員を確実に手配すること。

イ　初回アンケート調査実施日（ゴールデンウィーク期間）には、責任者による現

場説明を行うこと。

ウ　調査実施日には、毎回現場に補助員を１名配置すること。

（３） 回答者へのインセンティンブ

・回答者に対するインセンティブは無しとする。

（４） 中間報告

・業務内容（2）-①　の各調査時期のうち、②（夏休み期間）終了後に１度、回収し

たアンケート調査の結果を報告すること。提出期限は、②の調査終了日から起算し

て３０日以内とする。

・報告内容は、調査実施日、アンケート回収数とする。また、報告書の提出に併せ回

収したアンケートの電子データも提出すること。

（５） 成果品

①　完了報告書（紙媒体）　　Ａ４版　１部

②　アンケート調査回答一覧の電子データを納めたＣＤ－ＲＯＭ　１部

・電子データは、Googleドキュメント、Googleスプレッドシート で編集可能な

データとすること。

・回答一覧に掲載する項目は、「調査項目ごとに回答した内容」、「回答年月日」を必須とする。

・報告内容は個人が特定できないものとすること。

③　次の項目については、受注者で分析及び算出し完了報告書にて報告することとする。

※完了報告書は別添資料参照

【項目】

・性別

・年代

Ｑ１ 居住地

Ｑ２ 宮崎市への来訪回数

Ｑ３ 旅行形態

Ｑ４ 旅行のきっかけとなった情報源

Ｑ５ 宿泊の有無（日帰り客）

Ｑ６ 宿泊地

Ｑ７ 宮崎市内宿泊数

Ｑ８ 県内宿泊者の宿泊地

Ｑ９ 旅行中の訪問地

Ｑ１０ 旅行で利用した交通手段

・リピーター率（平均）

県外客の内、観光を主目的とする宮崎市への来訪回数の平均値

・県外・県内客別の一人当たり観光消費額（費目ごと）

各費目ごとに回答のあった金額の上下2.5%（異常値）を除外し平均値化した数値

を一人当たりの観光消費額とする。

※リピーター率、県外・県内客別の一人当たり観光消費額については、１５歳以下

を除いて算出すること。

５　その他

（１）受注者は、本業務の実施に伴い知り得た秘密を、他に公表してはならない。なお、本業務に関する個人情報の取扱に関しては、別紙「個人情報取扱特記事項」によるものとする。

（２）受注者は、本業務の実施上必要と認められるもので、本仕様書の解釈に疑義が生じた事項及び本仕様書に明記されていない事項については、事前に発注者と協議の上実施するものとする。

（３）業務の遂行に当たり、発生した事故等による損害は受託者が負担するものとする。