令和８年度佐賀県原子力防災活動資機材管理業務委託　仕様書

第１　業務内容

１　危機管理防災課所管の資機材の管理

1-(1)資機材配備計画の策定及び関係への説明補助

1-(1)-ア　資機材配備計画の管理【１７人日】

令和６年度に作成した資機材配備計画に基づき、資機材が適切に配備されているか確認を行う。また、必要に応じて、資機材配備計画の見直しを行う。

1-(2)資機材の管理

1-(2)-ア　数量点検（資機材台帳との突合）及び整理

【１９人日（１９か所×２人×０．５日）】

資機材の数量を点検し、資機材台帳と突合する。また、整理できていない場合は、整理する。

1-(2)-イ　NEMS台帳の管理【３８人日（１９か所×２日×１人）】

「1-(2)-ア　数量点検」や購入・廃棄に伴う資機材の移動等について、必要に応じて内閣府が開発している「原子力防災活動資材管理システム（ＮＥＭＳ）」（以下「システム」という。）を修正、又は県の修正を補佐する。

1-(2)-ウ　購入資機材の搬入支援（ラベルシート貼付等）【５人日】

新たに購入した資機材について、搬入支援を行うとともに、ラベルシートの作成・貼付、セキュリティーシールの貼付等の必要な支援を行う。

1-(2)-エ　廃棄資機材の搬出支援（整理・台帳入力等）【５人日】

廃棄する資機材を選別したうえで、廃棄の際には搬出支援を行う。

1-(2)-オ　放射線測定器等の収納箱の作成【４人日】

ポケット線量計及び放射線測定器を収納し、有事の際に使いやすくするための収納箱を作成する。（ポケット線量計及び放射線測定器の収納箱の材料については、受託者において購入することとし、委託費に含む。）

1-(2)-カ　作業報告書の作成【１９人日（１９か所×１日×１人）】

資機材倉庫の配置図もしくは状況がわかる写真、資機材の写真、資機材管理台帳を作成し、県に提出するとともに、各現場に配備する。

1-(3)資機材の点検・校正

1-(3)-ア　資機材の点検・校正期限の管理（サーベイメータ、ポケット線量計）【１０人日】

定期的に点検・校正が必要な資機材については、点検・校正期限の管理を行う。

２　医務課及び環境センター、佐賀県警所管の資機材の管理

2-(1)資機材の管理

2-(1)-ア　数量点検（資機材台帳との突合）及び整理

【２１．５人日（医務課１３+環境センター１．５＋佐賀県警７）】

「1-(2)-ア　数量点検（資機材台帳との突合）及び整理」と同様

2-(1)-イ　NEMS台帳の作成【１６．５人日（医務課８．５+環境センター１＋佐賀県警７（初回））】

「1-(2)-イ　NEMS台帳の作成」と同様

2-(1)-ウ　作業報告書の作成【９人日】

「1-(2)-オ　作業報告書の作成」と同様

３　諸経費

3-(1)諸経費

3-(1)　ポケット線量計収納箱　０箱分【０万円（１万円×０箱）】

3-(2)　放射線測定器収納箱　　０箱分【０万円（１万円×０箱）】

3-(3)　その他雑材料費【５万円】

第２　対象資機材

佐賀県危機管理防災課、医務課、環境センターが所管する原子力防災活動資機材（※既存の資機材管理台帳は、個別にメールでお送りしますので、お問い合わせください。）

（資機材総数）

佐賀県危機管理防災課　　 約76,300点

佐賀県医務課　　　　　　 約27,400点

佐賀県環境センター　　　 約550点

佐賀県警　　　　　　　　 約780点

第３　委託期間

契約締結日から令和９年３月31日（水）

第４　今回対象となる資機材保管倉庫及び庁舎内資機材保管室（全３９か所）

| No | 名称 | 略称 | 住所 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 唐津総合庁舎 | 唐津総合 | 唐津市二タ子3-1-5 |
| ２ | 佐賀県オフサイトセンター | ＯＦＣ | 唐津市西浜町2-5 |
| ３ | 玄海町役場 | 玄海町 | 玄海町大字諸浦348 |
| ４ | 唐津市役所（人権ふれあい センター唐津４階視聴覚室） | 唐津人権 | 唐津市八幡町623 |
| ５ | 唐津市役所 | 唐津市 | 唐津市西城内1-1 |
| ６ | 唐津市呼子スポーツセンター | 呼子 | 唐津市呼子町呼子3972 |
| ７ | 唐津市鎮西市民センター | 鎮西 | 唐津市鎮西町名護屋1530 |
| ８ | 唐津市肥前市民センター | 肥前 | 唐津市肥前町入野甲1703 |
| ９ | 浜玉情報センター | 浜玉 | 唐津市浜玉町浜崎1290-2 |
| 10 | 唐津市北波多市民センター | 北波多 | 唐津市北波多徳須恵1097-4 |
| 11 | 唐津市厳木市民センター | 厳木 | 唐津市厳木町厳木997 |
| 12 | 唐津市七山市民センター | 七山 | 唐津市七山滝川1254 |
| 13 | 唐津市相知市民センター | 相知 | 唐津市相知町相知2055-1 |
| 14 | 伊万里市役所 | 伊万里市 | 伊万里市立花町1355-1 |
| 15 | 唐津市消防本部 | 唐津消防 | 唐津市二タ子3丁目2-46 |
| 16 | 唐津消防署北部分署 | 唐津消北 | 唐津市呼子町殿ノ浦248-11 |
| 17 | 唐津消防署西部分署 | 唐津消西 | 唐津市肥前町寺浦511-1 |
| 18 | 伊万里・有田消防本部 | 伊・有消防 | 伊万里市立花町1355-3 |
| 19 | 佐賀県防災航空センター | 防災ヘリ | 佐賀市川副町犬井道8884 |
| 20 | 佐賀県医療センター好生館 | 好生館 | 佐賀市嘉瀬町中原400 |
| 21 | 唐津赤十字病院 | 唐津日赤 | 唐津市和多田2430 |
| 22 | 佐賀大学医学部附属病院 | 佐大付属 | 佐賀市鍋島5-1-1 |
| 23 | 伊万里有田共立病院 | 伊・有病院 | 西松浦郡有田町二ノ瀬甲860 |
| 24 | NHO嬉野医療センター | 嬉野医療C | 嬉野市嬉野町下宿甲4279－3 |
| 25 | 公立佐賀中央病院 | 中央病院 | 多久市多久町1771－4 |
| 26 | 白石共立病院 | 白石病院 | 杵島郡白石町福田1296 |
| 27 | NHO佐賀病院 | 佐賀病院 | 佐賀市日の出1－20―1 |
| 28 | やよいがおか鹿毛病院 | 鹿毛病院 | 鳥栖市弥生が丘2－143 |
| 29 | 小城倉庫 | 小城倉庫 | 小城市三日月町大字織島字大地町1484 |
| 30 | 多久倉庫 | 多久倉庫 | 多久市東多久町大字別府5110-1 |
| 31 | 佐賀県環境センター | 環境Ｃ | 佐賀市鍋島町八戸溝119－１ |
| 32 | 県警機動隊（原発詰め所） | 機動隊 | 玄海町今村浅湖4112-1 |
| 33 | 唐津警察署 | 唐津署 | 唐津市二夕子3-1-5 |
| 34 | 伊万里警察署 | 伊万里署 | 伊万里市二里町八谷搦1169 |
| 35 | 小城警察署 | 小城署 | 小城市三日月町久米960 |
| 36 | 武雄警察署 | 武雄署 | 武雄市武雄町大字武雄5846 |
| 37 | 佐賀北警察署 | 北署 | 佐賀市高木瀬町大字東高木234-1 |
| 38 | 高速道路交通警察隊 | 高速隊 | 佐賀市大和町大字久池井2630 |
| 39 | 七山池原倉庫 | 七山池原 | 唐津市七山池原1257-1 |

※20～30は県医務課所管の倉庫、32～38は県警所管の倉庫。

※39は倉庫本体のみ、R8.7月から配備予定。

第５　報告

業務が完了した場合は、速やかに完了報告書を提出すること。

業務完了報告書には修正後の台帳、資機材の管理状況の分かる写真または配置図を添付すること。

第６　その他

業務を行う前には倉庫を管理している機関に対して連絡調整を行うこと。

業務の実施に際し作業内容の詳細で不明な点が生じた場合、県危機管理防災課とその都度調整すること。